## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение 9
к приказу ООО "НГТ-Энергия"
от_______________№_________
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: ___2021___ год
Отчет за 2020 год
об исполнении инвестиционной программы
АО «НГТ-Энергия»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы, законтрактованный по состоянию на 01.01.2020 87631,70 тыс. рублей с НДС
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 35023,67 тыс. рублей с НДС
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [6 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | точки учета | штуки | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[30 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | ПС 35/6 кВ Н-6 "Новодмитриевская" в Северском районе | E_NGT6 | 2018-12-31 |  |  | 6.4 |  |  |  | х | х | Производство электромонтажных работ | АО "НГТ-Энергия" | 43970.587 | Смета | 43970.587 | Запрос цен | Запрос цен | 5 | 3 | ООО "РОСТЕХНОН", ЗАО "Группа компаний "Электрощит" - ТМ "Самара", АО "Торговый дом "Узэлектротехкомплект" | Не указываются | х | 1 | 43 820,00 (ООО "Торговый дом "Узэлектротехкомплект"); 43 848,29 (ООО "РОСТТЕХНОН"); 49 872,70 (ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ) | 43820 | ООО "Торговый дом "Узэлектротехкомплект" | 43820 | х | 31806498940 | rn.tektorg.ru | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 2018-06-29 | х | х | х | х | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-12-20 | нд | нд
2 | ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская" в Северском районе | I_NGT7 | 2019-12-31 |  |  | 8 |  |  |  | х | ПИР | ПИР | АО "НГТ-Энергия" | х | х | х | Запрос цен | Запрос цен | 4 | 3 | ООО Таврида Электрик ЮСК", АО "Торговый дом "Узэлектротехкомплект", ООО "ПИК Резонанс" | Не указываются | х | 1 | 699 151,57 (ООО "Таврида Электрик ЮСК"); 806 198,84 (ООО "ПИК Резонанс"); 750 000,00 (АО "Торговый дом "Узэлектротехкомплект") | 699.151 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 699.151 | х | 31806680578 | rn.tektorg.ru | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-24 | 2019-08-01 | х | х | х | х | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-09-28 | х | нд
3 | ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская" в Северском районе | I_NGT7 | 2019-12-31 | [6 empty] | х | МТР | Распределительное устройство | АО "НГТ-Энергия" | х | х | 177798.67 | Запрос цен | Запрос цен | - | 17 | ООО "СЕВЗАПТЕХНИКА", ООО"ЭЛТЕРА", ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА", АО "КЭМОНТ", ООО "Комплексные альтернативные технологии", ООО "Электрощит-Черноземье", ООО "Свердловэлектро-силовые транформаторы", ООО "Таврида Электрик Омск", АО "Торговый дом Узэлектротехкомплект", АО "Пусковой элемент", АО "Производственное объединение Элтехниа", ООО "Энергозащита", ООО Торговый дом "Электрум-НГ", ООО "Бизнес Аспект", ООО "ЦУП Чебоксарского электроаппаратного завода", АО "Чебоксарский электромеханический завод", ООО"Политех" | Не указываются | АО "Кэмонт", ООО "Энергозащита", ООО "Бизнес аспект" | 0 | - | 20993 | ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОЩИТ"-ТМ САМАРА" | 25191.6 | х | 31907969827 | rn.tektorg.ru |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-13 | х | х | х | х | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-12-18 | декабрь 2019 г. | 2019-12-18 | х | х
4 | ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская" в Северском районе | I_NGT7 | 2019-12-31 | [6 empty] | х | МТР | Разъединитель, ограничитель для капитального строительства | АО "НГТ-Энергия" | х | х | 2366.4 | Запрос цен | Запрос цен | - | 4 | Не указываются | Не указываются | Не указываются | 1 | Участник №2 - 1944,6, Участник №1 - 2189,5, Участник №3 - 1990,1 | 1944.6 | - | 2333.5294 | х | 31907942068 | rn.tektorg.ru |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-18 | х | х | х | х | 2019-07-31 | 2019-07-31 | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | декабрь 2019 г. | х | х
5 | ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская" в Северском районе | I_NGT7 | 2019-12-31 | [6 empty] | х | МТР | Силовой трансформатор | АО "НГТ-Энергия" | х | х | 12305.58 | Запрос цен | Запрос цен | - | 14 | [5 empty] | 476.728 | ЗАО "ГК "Электрощит - ТМ Самара" | 572.0746 | х | 31907809558 | rn.tektorg.ru |  |  |  |  | х | х | х | х | 2019-08-14 | 2019-08-14 | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | октябрь 2019 г. | х | х
| ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская" в Северском районе | I_NGT7 | 2019-12-31 | [6 empty] | х | МТР | Силовой трансформатор | АО "НГТ-Энергия" | х | х |  | Запрос цен | Запрос цен | - | 14 | [5 empty] | 6680 | ООО "Уральский Энергетический Союз" | 8016 | х | 31907809558 | rn.tektorg.ru |  |  |  |  | х | х | х | х | 2019-08-09 | 2019-08-09 | декабрь 2019 г. | декабрь 2019 г. | декабрь 2019 г. | х | х
6 | ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская" в Северском районе | I_NGT7 | 2019-12-31 | [6 empty] | х | СМР | Строительно-монтажные работы | АО "НГТ-Энергия" | х | х | 4723.32 | Запрос цен | Запрос цен | - | 2 | Не указываются | Не указываются | Не указываются | 1 | Участник №2 - 4434,9, Участник №1 - 4582,2 | 4434.9 | - | 5321.9 | х | 31908131082 | rn.tektorg.ru |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-09 | х | х | х | х | 2019-09-30 | 2019-09-30 | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | декабрь 2019 г. | х | х
| ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | [7 empty] | ПИР | ПИР | АО "НГТ-Энергия" | х | х | х | Запрос цен | Запрос цен | - | 3 | Не указываются | Не указываются | Не указываются | 1 | Участник №1 - 700,49944, Участник №2 - 735,89038, Участник №3 - 708,33333 | 700.4994 | Участник №3 | 840.6 | х | 31908345895 | rn.tektorg.ru | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 2019-11-05 | х | х | х | х | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-01-29 | х | нд
7 | Реконструкция «Подстанция 35/6 кВ Х-4 «Абузы» | J_1 | 2020-12-31 |  |  | 8 |  |  |  | х | ПИР | ПИР | АО "НГТ-Энергия" | 883.0746 | Смета | 883.0746 | Запрос цен | Запрос цен | 1 | 1 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | Не указываются | х | 1 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" 836 844,72 руб. | 836.8447 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 836.8447 | 836.8447 | 31807384314 | rn.tektorg.ru | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-18 | 2019-01-30 | х | х | х | х | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-01 | 2019-02-06 | 2019-03-20 | х | нд
8 | ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | шт | [5 empty] | 5 | МТР | Выключатель вакуумный наружной установки с электромагнитным приводом с магнитной защепкой | АО "НГТ-Энергия" | 12096.3241 | х | 12096.3241 | Запрос цен | Запрос цен | - | 8 | Не указываются | Не указываются | х | 1 | Участник 2 -14,255400 Участник 3 -8,259600 Участник 6 - 4,018080 Участник 7 - 6,337000 Участник 5 - 7,395007 | 6883 | ООО "Автоматизация промышленных систем" (3 участник) | 8259.6 | 8259.6 | 32009238604 | http://rn.tektorg.ru | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-07-24 | 2020-08-03 | х | х | х | х | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020-12-25 | - | -
|  |  |  | шт | [5 empty] | 10: 9; 12: Трехполюсный РГПЗ-СЭЩ; 26: 3348.4; 27: АО Торговый дом "Узэлектротехкомплект" (участник 6); 28: 4018.08; 29: 4018.08; Факт 36: х; Факт 37: х; Факт 38: х; Факт 39: х; Факт 40: 2020-08-14; Факт 41: 2020-08-14; Факт 42: 2020-12-05; Факт 43: 2020-12-05; Факт 44: 2020-12-25; Факт 45: -; Факт 46: -
|  |  |  | шт | [5 empty] | 10: 18; 12: Ограничитель перенапряжения нелинейный; 26: 253.2161; 27: ООО "Энерготехмонтаж" (участник 7); 28: 303.8593; 29: 303.8593; Факт 36: х; Факт 37: х; Факт 38: х; Факт 39: х; Факт 40: 2020-08-21; Факт 41: 2020-08-21; Факт 42: 2020-12-05; Факт 43: 2020-12-05; Факт 44: 2020-12-25; Факт 45: -; Факт 46: -
9 | ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | шт | [5 empty] | 2 | МТР | Трансформаторы ТМ | АО "НГТ-Энергия" | 5491.5254 | х | 5491.5254 | Запрос цен | Запрос цен | - | 3 | Не указываются | Не указываются | 1 | 1 | Участник 2 - 6,350000 Участник 3 - 11,717700 | 5291.6667 | Участник 2 | 6350 | 6350 | 32009193858 | http://rn.tektorg.ru | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-07-06 | 2020-07-16 | х | х | х | х | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-11-05 | - | -
10 | ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | шт | [5 empty] | 6 | МТР | Трансформаторы ЗНОЛ-35, ТОЛ-35 | АО "НГТ-Энергия" | 462.4512 | х | 462.4512 | Запрос цен | Запрос цен | - | 6 | Не указываются | Не указываются | Участник 3 | 2 | Участник 4 -0,65427258 Участник 1 -0,95134608 Участник 2 - 0,55213229 Участник 5 - 0,62802000 Участник 6 - 0,35964000 | 460.1102 | Участник 2 | 552.1323 | 552.1323 | 32009217030 | http://rn.tektorg.ru | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-08-05 | 2020-08-14 | х | х | х | х | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 2020-12-25 | - | -
11 | ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | шт | [5 empty] | 1 | МТР | Закрытое распределительное устройство | АО "НГТ-Энергия" | 13338 | х | 13338 | Запрос цен | Запрос цен | - | 12 | Не указываются | Не указываются | Участник - 1,3,4,7,10,11 | 1 |  | 12950 | Участник 9 | 15540 | 15540 | 32009193870 | http://rn.tektorg.ru | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | х | х | х | х | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | - | -
12 | ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | шт | [6 empty] | МТР | Железобетонные изделия | АО "НГТ-Энергия" | 1546.3342 | х | 1546.3342 | Запрос котировок | Запрос котировок | - | 2 | Не указываются | Не указываются | х | 1 | Участник 1 - 1305,50, Участник 2 - 1464,03 | 1305.5 | Участник 1 | 1540.5 | 1540.5 | 32009495437 | http://rn.tektorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | х | х | х | х | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 2020-12-07 | - | -
13 | ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы | АО "НГТ-Энергия" | 5207.0833 | х | 5207.0833 | Запрос предложений | Запрос предложений | - | 2 | Не указываются | Не указываются | Участник 1 | 1 | Участник 2 - 5295,3 | 5295.3 | Участник 2 | 6248.5 | 6248.5 | 32009545126 | http://rn.tektorg.ru | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | х | х | х | х | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-03-30 | - | - | -
14 | ПС 35/6 кВ Х-8 Ширванская | J_5 | 2021-12-01 | шт | [6 empty] | МТР | Шкаф ТСН К-59-14-6/0,4 УХЛ1 с трансформаторами ТМГ11-40-6/0,4 кВ УХЛ1 | АО "НГТ-Энергия" | 648.1483 | х | 648.1483 | Запрос котировок | Запрос котировок | - | 3 | Не указываются | Не указываются | Участник 2 | 1 | Участник 1 - 627,97, Участник 3 - 650,85 | 627.97 | Участник 3 | 741 | 741 | 32009536005 | http://rn.tektorg.ru | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | х | х | х | х | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-20 | - | - | -
15 | Приобретение мобильной ДЭС мощностью 200 кВт | J_3 | 2021-12-01 | шт | [6 empty] | МТР | Электростанция дизельная ДЭС-200 | АО "НГТ-Энергия" | 1432.5508 | х | 1432.5508 | Запрос котировок | Запрос котировок | - | 2 | Не указываются | Не указываются | х | 1 | участник 1 -1431,8, участник 2 - 2100 | 1431.8 | Участник 1 | 1718.25 | 1718.25 | 32009535348 | http://rn.tektorg.ru | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | х | х | х | х | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-05 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | - | -