## 1. Местоположение
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «____» ___ 20__ г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.1.3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей до 15 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Краснодарский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Апшеронский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | -
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям на уровне напряжения 6 кВ = 5,5 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации (Срок ввода объекта) | Не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Не требуется
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15.4208
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15.4208

## 2. ТП
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___г. №_____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Договор № 114/1320020/0075Д от 18 июня 2020 г. | нд | действующий | РФ, Краснодарский край, Апшеронский район, СХТ «Горный Сад» | КТП-6/0,4 кВ "Ха-24-8п" (245п)-25 кВА | 1) опора №125 ВЛ-6 кВ "Ха-24" 2) опора ВЛ-6 кВ вновь построенная | 0.0144 | 0.003 | 0.0114 | 6 | 1 | [6 empty] | 11532,50 с НДС

## 3.1 Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22 | - | Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22 | - | 6 | - | 6 | - | - | 1 | - | 70/16 | - | КВЛ | - | 4.832 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -

## 3.3 Описание
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___г. №_____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Осуществить строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения объекта КТП-6-0,4 кВ "Ха-24-8п" (245п)/25 кВа объекта "УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1""
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реализация данного инвестиционного проекта позволит исполнить обязательства сетевой организации по договору технологического присоединения, а также расширит рынок сбыта электрической энергии, позволит обеспечить качественное электроснабжение
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-6 кВ (протяженностью 4,8 км) на железобетонных опорах типа СВ с применением провода АС-70/16.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3.1914 | [5 empty] | на 1 км с НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | проектирование, строительно-монтажные работы
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Строительство ВЛ-6кВ от УЗА 186 км МН «Тихорецк-Туапсе-1»» до ВЛ-6кВ № Ха-22 необходимо для исполнения обязательств по договору технологического присоединения № 114/1320020/0075Д с АО «Черномортранс-нефть» от 18 июня 2020 г. В рамках исполнения требований действующего законодательства, а в частности Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 с изменениями, сетевая организация обязана предоставлять недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии и оказывать эти услуги, развивать электросетевой комплекс для удобства технологического присоединения заявителей.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4 Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "Кубаньэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 5. анализ эконом эфф
Раздел5
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 12851000 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0 |  | Внутренняя норма доходности |  |  | 45.31%
Срок амортизации, лет | 25 |  | Индекс доходности |  |  | 11.4403
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 6.4828
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 7.1408
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 0 |  | NPV, руб. |  |  | 147019788.8988
Периодичность ремонта объекта, лет | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 0
Периодичность расходов, лет | 0
Налог на прибыль | 20%
Прочие расходы (ФОТ), руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 8.1%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 8.1%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 10.6%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 10.6%
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прогноз инфляции |  |  | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 5% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% | 6% | 6.1% | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.5%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 4.1% | 8.472% | 13.14% | 18.11% | 23.43% | 29.11% | 35.18% | 41.66% | 48.61% | 56.04% | 63.99% | 72.52% | 81.66% | 91.47% | 102% | 113.3% | 125.5% | 138.6% | 152.6% | 167.8% | 184.1% | 201.7% | 220.7% | 241.3% | 263.5%
Доход, руб. без НДС |  |  | 983527.0611 | 2026065.7459 | 4215432.391 | 6578186.4198 | 9124979.397 | 11867058.2011 | 14816296.8382 | 17985229.915 | 21387087.8592 | 25035833.9748 | 28946203.4278 | 33133744.2629 | 37614860.5524 | 42406857.791 | 47527990.6488 | 52997513.2048 | 58835731.789 | 65064060.566 | 71705080.0016 | 79026168.6698 | 87094740.491 | 95987113.4951 | 105787397.783 | 116588291.0966 | 128491955.6176
Кредит, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Доход | 0 | 0 | 983527.0611 | 2026065.7459 | 4215432.391 | 6578186.4198 | 9124979.397 | 11867058.2011 | 14816296.8382 | 17985229.915 | 21387087.8592 | 25035833.9748 | 28946203.4278 | 33133744.2629 | 37614860.5524 | 42406857.791 | 47527990.6488 | 52997513.2048 | 58835731.789 | 65064060.566 | 71705080.0016 | 79026168.6698 | 87094740.491 | 95987113.4951 | 105787397.783 | 116588291.0966 | 128491955.6176
Операционные расходы | 0 | 0 | -396872.073 | -392236.3044 | -387972.2281 | -384100.5473 | -380643.1186 | -377623.0156 | -375064.5976 | -372993.5803 | -371437.1119 | -370423.8529 | -369984.06 | -370149.6752 | -370954.4198 | -372433.8932 | -374625.678 | -377569.4498 | -381307.0943 | -385882.8302 | -391343.3393 | -397737.9032 | -405118.5491 | -413540.2015 | -423060.8445 | -433741.692 | -445647.3674
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на покупку потерь от передачи э/э | 0 | 0 | -119804.513 | -126477.6244 | -133522.4281 | -140959.6273 | -148811.0786 | -157099.8556 | -165850.3176 | -175088.1803 | -184840.5919 | -195136.2129 | -206005.3 | -217479.7952 | -229593.4198 | -242381.7732 | -255882.438 | -270135.0898 | -285181.6143 | -301066.2302 | -317835.6193 | -335539.0632 | -354228.5891 | -373959.1215 | -394788.6445 | -416778.372 | -439992.9274
Затраты на услуги ПАО "ФСК ЕЭС", руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (ФОТ), руб. без НДС в месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | -277067.56 | -265758.68 | -254449.8 | -243140.92 | -231832.04 | -220523.16 | -209214.28 | -197905.4 | -186596.52 | -175287.64 | -163978.76 | -152669.88 | -141361 | -130052.12 | -118743.24 | -107434.36 | -96125.48 | -84816.6 | -73507.72 | -62198.84 | -50889.96 | -39581.08 | -28272.2 | -16963.32 | -5654.44
EBITDA | 0 | 0 | 586654.9881 | 1633829.4415 | 3827460.1629 | 6194085.8725 | 8744336.2784 | 11489435.1855 | 14441232.2406 | 17612236.3347 | 21015650.7473 | 24665410.1219 | 28576219.3679 | 32763594.5877 | 37243906.1326 | 42034423.8978 | 47153364.9708 | 52619943.755 | 58454424.6947 | 64678177.7358 | 71313736.6624 | 78628430.7666 | 86689621.9419 | 95573573.2936 | 105364336.9384 | 116154549.4046 | 128046308.2502
Амортизация |  | 0 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040 | -514040
EBIT | 0 | 0 | 72614.9881 | 1119789.4415 | 3313420.1629 | 5680045.8725 | 8230296.2784 | 10975395.1855 | 13927192.2406 | 17098196.3347 | 20501610.7473 | 24151370.1219 | 28062179.3679 | 32249554.5877 | 36729866.1326 | 41520383.8978 | 46639324.9708 | 52105903.755 | 57940384.6947 | 64164137.7358 | 70799696.6624 | 78114390.7666 | 86175581.9419 | 95059533.2936 | 104850296.9384 | 115640509.4046 | 127532268.2502
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 72614.9881 | 1119789.4415 | 3313420.1629 | 5680045.8725 | 8230296.2784 | 10975395.1855 | 13927192.2406 | 17098196.3347 | 20501610.7473 | 24151370.1219 | 28062179.3679 | 32249554.5877 | 36729866.1326 | 41520383.8978 | 46639324.9708 | 52105903.755 | 57940384.6947 | 64164137.7358 | 70799696.6624 | 78114390.7666 | 86175581.9419 | 95059533.2936 | 104850296.9384 | 115640509.4046 | 127532268.2502
Налог на прибыль | 0 | 0 | -14522.9976 | -223957.8883 | -662684.0326 | -1136009.1745 | -1646059.2557 | -2195079.0371 | -2785438.4481 | -3419639.2669 | -4100322.1495 | -4830274.0244 | -5612435.8736 | -6449910.9175 | -7345973.2265 | -8304076.7796 | -9327864.9942 | -10421180.751 | -11588076.9389 | -12832827.5472 | -14159939.3325 | -15622878.1533 | -17235116.3884 | -19011906.6587 | -20970059.3877 | -23128101.8809 | -25506453.65
Чистая прибыль | 0 | 0 | 58091.9905 | 895831.5532 | 2650736.1303 | 4544036.698 | 6584237.0227 | 8780316.1484 | 11141753.7925 | 13678557.0678 | 16401288.5978 | 19321096.0975 | 22449743.4943 | 25799643.6702 | 29383892.9061 | 33216307.1182 | 37311459.9766 | 41684723.004 | 46352307.7557 | 51331310.1886 | 56639757.3299 | 62491512.6132 | 68940465.5535 | 76047626.6349 | 83880237.5507 | 92512407.5237 | 102025814.6002
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
EBIT | 0 | 0 | 72614.9881 | 1119789.4415 | 3313420.1629 | 5680045.8725 | 8230296.2784 | 10975395.1855 | 13927192.2406 | 17098196.3347 | 20501610.7473 | 24151370.1219 | 28062179.3679 | 32249554.5877 | 36729866.1326 | 41520383.8978 | 46639324.9708 | 52105903.755 | 57940384.6947 | 64164137.7358 | 70799696.6624 | 78114390.7666 | 86175581.9419 | 95059533.2936 | 104850296.9384 | 115640509.4046 | 127532268.2502
Амортизация | 0 | 0 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040 | 514040
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -14522.9976 | -223957.8883 | -662684.0326 | -1136009.1745 | -1646059.2557 | -2195079.0371 | -2785438.4481 | -3419639.2669 | -4100322.1495 | -4830274.0244 | -5612435.8736 | -6449910.9175 | -7345973.2265 | -8304076.7796 | -9327864.9942 | -10421180.751 | -11588076.9389 | -12832827.5472 | -14159939.3325 | -15622878.1533 | -17235116.3884 | -19011906.6587 | -20970059.3877 | -23128101.8809 | -25506453.65
НДС
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | -98352.7061 | -104253.8685 | -218936.6645 | -236275.4029 | -254679.2977 | -274207.8804 | -294923.8637 | -316893.3077 | -340185.7944 | -364874.6116 | -391036.9453 | -418754.0835 | -448111.629 | -479199.7239 | -512113.2858 | -546952.2556 | -583821.8584 | -622832.8777 | -664101.9436 | -732108.8668 | -806857.1821 | -889237.3004 | -980028.4288 | -1080089.3314 | -1190366.4521
Инвестиции | 0 | -1100000 | -11751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | -1100000 | -11277220.7156 | 1305617.6847 | 2945839.4658 | 4821801.2951 | 6843597.725 | 9020148.268 | 11360869.9287 | 13875703.7601 | 16575142.8034 | 19470261.4859 | 22572746.549 | 25894929.5867 | 29449821.2771 | 33251147.3944 | 37313386.6909 | 41651810.7484 | 46282525.8973 | 51222517.3109 | 56489695.3863 | 62273443.7464 | 68647648.3714 | 75672429.3345 | 83414249.122 | 91946358.1923 | 101349488.1481
Накопленный ЧДП | 0 | -1100000 | -12377220.7156 | -11071603.0309 | -8125763.5651 | -3303962.27 | 3539635.455 | 12559783.723 | 23920653.6517 | 37796357.4118 | 54371500.2152 | 73841761.7012 | 96414508.2502 | 122309437.8368 | 151759259.114 | 185010406.5083 | 222323793.1992 | 263975603.9476 | 310258129.8449 | 361480647.1559 | 417970342.5422 | 480243786.2886 | 548891434.66 | 624563863.9945 | 707978113.1165 | 799924471.3088 | 901273959.4569
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.90416 | 0.8175 | 0.73915 | 0.66831 | 0.60426 | 0.54635 | 0.49399 | 0.44664 | 0.40383 | 0.36513 | 0.33014 | 0.2985 | 0.26989 | 0.24402 | 0.22063 | 0.19949 | 0.18037 | 0.16308 | 0.14745 | 0.13332 | 0.12054 | 0.10899 | 0.098544 | 0.0891 | 0.08056 | 0.072839
PV | 0 | -994575.0452 | -9219170.0666 | 965051.84 | 1968740.9207 | 2913625.1312 | 3738984.9017 | 4455821.5288 | 5074234.9449 | 5603493.5525 | 6052098.7979 | 6427844.8783 | 6737873.9433 | 6988727.126 | 7186391.7145 | 7336344.7499 | 7443593.3186 | 7512711.7838 | 7547876.1845 | 7552896.0137 | 7531243.5704 | 7506633.5707 | 7481916.742 | 7457096.3798 | 7432196.7398 | 7407239.008 | 7382241.671
NPV (без учета продажи) | 0 | -994575.0452 | -10213745.1118 | -9248693.2718 | -7279952.3511 | -4366327.2199 | -627342.3182 | 3828479.2106 | 8902714.1555 | 14506207.708 | 20558306.5059 | 26986151.3842 | 33724025.3274 | 40712752.4534 | 47899144.1679 | 55235488.9178 | 62679082.2364 | 70191794.0201 | 77739670.2047 | 85292566.2184 | 92823809.7889 | 100330443.3595 | 107812360.1015 | 115269456.4813 | 122701653.2211 | 130108892.2291 | 137491133.9001
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.354% | 20.66% | 28.47% | 33.59% | 37.02% | 39.39% | 41.04% | 42.21% | 43.06% | 43.67% | 44.11% | 44.44% | 44.68% | 44.85% | 44.99% | 45.08% | 45.16% | 45.21% | 45.25% | 45.28% | 45.31%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1000000
| 12851000 | 12851000 | 12851000 | 12336960 | 11822920 | 11308880 | 10794840 | 10280800 | 9766760 | 9252720 | 8738680 | 8224640 | 7710600 | 7196560 | 6682520 | 6168480 | 5654440 | 5140400 | 4626360 | 4112320 | 3598280 | 3084240 | 2570200 | 2056160 | 1542120 | 1028080 | 514040
| 12851000 | 12851000 | 12336960 | 11822920 | 11308880 | 10794840 | 10280800 | 9766760 | 9252720 | 8738680 | 8224640 | 7710600 | 7196560 | 6682520 | 6168480 | 5654440 | 5140400 | 4626360 | 4112320 | 3598280 | 3084240 | 2570200 | 2056160 | 1542120 | 1028080 | 514040 | 0
| 0 | 0 | 277067.56 | 265758.68 | 254449.8 | 243140.92 | 231832.04 | 220523.16 | 209214.28 | 197905.4 | 186596.52 | 175287.64 | 163978.76 | 152669.88 | 141361 | 130052.12 | 118743.24 | 107434.36 | 96125.48 | 84816.6 | 73507.72 | 62198.84 | 50889.96 | 39581.08 | 28272.2 | 16963.32 | 5654.44

## 6.1 Сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
НОВЫЙ
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | НД | НД
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | НД | НД
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | НД | НД
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | НД | НД
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | НД | НД
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | 2020-10-20 | 2020-10-20
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-10-20 | 2021-02-18 | 2021-08-23 | 2021-08-23
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2021-02-18 | 2021-02-25 | НД | НД
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не ттребуется | - | НД | НД
1.9. | Утверждение проектной документации | Не ттребуется | - | НД | НД
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2021-02-25 | 2021-02-26 | НД | НД
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-03-01 | 2021-03-02 | НД | НД
2 | Организационный этап | 2020-10-20 | 2021-02-18
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-04-01 | 2021-06-30 | НД | НД
2.2. | Закупка основного оборудования | 2021-04-01 | 2021-05-01 | НД | НД
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-04-05 | 2021-04-10 | НД | НД
3.2. | Поставка основного оборудования | 2021-04-15 | 2021-05-01 | НД | НД
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2021-05-02 | 2021-06-15 | НД | НД
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-06-15 | 2021-06-18 | НД | НД
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не ттребуется | - | НД | НД
3.6. | Пусконаладочные работы | 2021-06-26 | 2021-06-28 | НД | НД
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2021-06-28 | 2021-06-30 | НД | НД
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-06-30 | 2021-06-30 | НД | НД
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-06-30 | 2021-07-01 | НД | НД
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-07-01 | 2021-07-01 | НД | НД
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-07-01 | 2021-07-01 | НД | НД
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-07-01 | 2021-07-01 | НД | НД

## 6.2 Фин Осв Ввод
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___г. №_____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
НОВЫЙ
№ п/п | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток | Факт 2019 года | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | По состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 1.32 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.32
1.1 | федерального бюджета | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | НД | 12.8507 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 1.32 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.32
1.5 | иных источников финансирования | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 1.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1
2.1 | проектно-изыскательские работы | НД | 1.7052 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 1.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | НД | 11.1455 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.3 | оборудование | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.4 | прочие затраты | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | НД | 4.491 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.491 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.491
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | НД | 0.341 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.341 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.341
3.7 | шт. | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3.8 | комплект | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3.9 | ГА | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
3.10 | каналы связи | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | НД | 4.491 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.491 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.491
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | НД | 0.341 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.341 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.341
4.7 | шт. | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4.8 | комплект | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4.9 | ГА | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
4.10 | каналы связи | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | НД | 12.8507 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.2 | МВт | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.3 | МВ×А | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.4 | Мвар | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.5 | км | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.6 | шт. | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.7 | комплект | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.8 | ГА | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
5.9 | каналы связи | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
7.4 | линий электропередачи, км | НД | 4.832 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.832 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.832
7.5 | шт. | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
7.6 | комплект | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
7.7 | ГА | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
7.8 | каналы связи | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей(без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[33 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

## 8. Общие сведения
Приложение № ___________
к приказу Минэнерго России
от «___» _____ г. №____
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_25
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ-6 кВ от УЗА 186 км МН "Тихорецк-Туапсе-1" до ВЛ-6кВ № Ха-22
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, Апшеронский район
Тип проекта | Технологическое присоединение (новое строительство)
Проектная мощность/протяженность (в том числе прирост) | МВА |  | км | Другое
| проектная мощность | прирост | протяженность | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
| 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | 15.4208
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | НД
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | НД
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | НД
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | НД
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | НД
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | НД
оплачено по договору, млн. руб. | НД
освоено по договору, млн. руб. | НД
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | НД
оплачено по договору, млн. руб. | НД
освоено по договору, млн. руб. | НД
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | НД
% от сметной стоимости проекта | НД
оплачено по договору, млн. руб. | НД
освоено по договору, млн. руб. | НД
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе | НД
- СМР, % | НД
- поставка основного оборудования, % | НД
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | НД
% оплаты по объекту(предоплата) | НД
всего оплачено по объекту | НД
% освоения по объекту за отчетный период | НД
всего освоено по объекту | НД
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | НД
- проектно-изыскательские организации | НД
- технические агенты | НД
- подрядчики | НД
- поставщики основного оборудования | НД
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | НД
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе | НД
- строительный персонал | НД
- монтажный персонал | НД
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | НД
- задержки в поставке | НД
- причины задержек | НД
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | НД
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | НД
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | НД
- предписания надзорных органов, | НД
- дефицит источников финансирования и др., | НД
- другое (расшифровать) | НД