## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Краснодарский край
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Горячеключевской район, поселок Транспортный
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Документы сданы в Росреестр на регистрацию права
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Да, местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Отсутствует
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Есть в наличии
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Ввод мощностей - 3,2 МВА Вывод мощностей - 3,13 МВА Увеличение мщности силовых (авто-) трансформаторов - 0,07 МВА Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов - 3,13 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0.41
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 23.94
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0.41
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 50.5397
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 42.1164

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Подстанция 35/6 кВ Х-4 "Абузы" | Подстанция 35/6 кВ Х-4 "Абузы" | Выключатель, трансформатор силовой масляный | КРУН-6 кВ, ОРУ-35 кВ, МВ-35 кВ | КРУН-35 кВ: ВЛ-35 кВ – 2 шт., ВВ-35 Т-1 и Т-2, СВВ-35 кВ – 1 шт., ТСН-35/0,4 кВ – 2 шт., ТН-35 – 2 шт., ОПН-35 кВ., РГП-35 – 4 шт. | КРУН-6 кВ, ОРУ-35 кВ | КРУН-6 кВ, КРУН-35 кВ | 1950 | 2021 | 1950 | 35 | 35 | 3.13 | 3.2 | 2014 | Техническое обследование №24 от 25.07.2018г. ООО "Энергокомплекс" | 1. Техническое состояние "ограничено работоспособное". Может эксплуатироваться до следующего ТО при условии устранения замечаний. 2. Срок следующего ТО- не позже февраля 2021г.
КРУН-6 кВ: ввод Т-1, ввод Т-2, ВЛ–6 кВ – 4 шт., ТН-6 – 2 шт., ТСН-6/0,4 кВ – 2 шт., ОПН-6 кВ.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования на новое оборудование
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В результате реконструкции ПС индекс технического состояния подстанции будет повышен до 100. Снижение риска возникновения аварийной ситуации, связанной с выходом из строя оборудования
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Демонтаж Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА. Монтаж Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА. Демонтаж Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА. Монтаж Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА. Демонтаж ОРУ-35 кВ. СМР КРУН-35 кВ с отходящими ВЛ-35 кВ – 2 шт., СВВ-35 – 1шт., ВВ-35 кВ Т-1, Т-2, РГП-35 с приводом ПД-14. Установка ТСН-35/0,4 кВ – 2 шт. СМР маслосборных и маслоприёмных устройств Т-1 Т-2. Демонтаж КРУН-6 кВ. Монтаж КРУН-6 кВ с отходящими ВЛ-6 кВ – 4 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 13.1614 | за МВА без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проектирование 2019 г., закупка оборудования, строительно-монтажные работы - 2021 г.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | ИТС=33,95, Техническое состояние оценивается как неудовлетворительное, необходимо техническое перевооружение или реконструкция. Год ввода в эксплуатацию 1950г., нормативный срок службы 25-30 лет. Технические проблемы: Металлоконструкции ОРУ-35 кВ и КРУ-6 кВ имеют повреждения и находятся в неудовлетворительном состоянии. Силовые трансформаторы имеют течь масла. Контактные шпильки трансформаторов имеют повреждения, что может привести к нагреванию контактных токоведущих частей и возгоранию. Технологические проблемы: Ввиду морално устаревшего оборудования, присутствует риск выхода из строя силового оборудования. Трансформаторы введены в эксплуатацию в 1950г., т.е. эксплотируются уже 69 лет, при этом стоит отметить, что заводом изготовителем установлен срок службы, который составляет не более 25 лет. Металлоконструкции имеют повреждения и находятся в неудовлетворительном состоянии.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | п

## 3.4. Паспорт надежность (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин |  | 0 | [11 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
год N-1 | Наименование 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
год N-1 | Наименование 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
год N-1 | Наименование 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф (hidden)
Раздел5
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Внутренняя норма доходности |  |  | -
Срок амортизации, лет |  |  | Индекс доходности |  |  | -
Кол-во объектов, ед. |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | NPV, руб.
Периодичность ремонта объекта, лет |  |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы (ФОТ), руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
WACC
Период |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция | 0% | bar: 1 to 38
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на покупку потерь от передачи э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на услуги ПАО "ФСК ЕЭС", руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (ФОТ), руб. без НДС в месяц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
Денежный поток на собственный капитал, руб.
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | -697333.3333 | -41419083.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | -697333.3333 | -41419083.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | -697333.3333 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667
Коэффициент дисконтирования | 1 | bar: 1 to 38
PV | 0 | -697333.3333 | -41419083.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | -697333.3333 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667 | -42116416.6667
IRR | 0% | bar: 1 to 38
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1000000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция «Подстанция 35/6 кВ Х-4 «Абузы»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
1.1. | Заключение договора на ТП | Не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-02-10 | 2019-03-10 | - | - | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 0 | 0 | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-03-11 | 2019-03-15 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-04-15 | 2019-04-25 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | - | - | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-04-25 | 2019-05-15 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
1.12. | Организационный этап | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-01-11 | 2020-02-01 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2020-04-01 | - | 0 | 0 | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2020-01-11 | 2020-05-10 |  |  | 2020-04-01 | - | 0 | 0 | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-05-10 | 2021-05-15 |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 0 | - | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2021-01-11 | 2021-05-10 |  |  | 2021-01-11 | 2021-05-10 | 0 | 0 | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2021-05-16 | 2021-09-16 |  |  | 2021-05-16 | 2021-09-16 | 0 | 0 | - | -
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-09-16 | 2021-10-01 |  |  | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 0 | 0 | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Не требуется | 0 | 0 | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021-09-17 | 2021-10-17 |  |  | 2021-09-17 | 2021-10-17 | 0 | 0 | - | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | [6 empty] | 0 | 0 | - | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-10-18 | 2021-10-21 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 0 | 0 | - | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-10-21 | 2021-11-16 |  |  | 2021-10-21 | 2021-11-16 | 0 | 0 | - | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 0 | 0 | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 0 | 0 | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 0 | 0 | - | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-11-16 | 2021-12-01 |  |  | 2021-11-16 | 2021-12-01 | 0 | 0 | - | -
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]
начало (дата) = [начало (дата)]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт года 2019 | Год 2017 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2019 года | по состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 50.5397 | 0 | 49.7029 | 0.83684 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 49.7029 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50.5397
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 50.5397 | 0 | 49.7029 | 0.83684 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 49.7029 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50.5397
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 42.1164 | 0 | 41.419 | 0.69737 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41.419 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.1164
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0.69737 | 0 | 3.9333e-06 | 0.69737 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.69737
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 41.419 | 0 | 41.419 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 41.419 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41.419
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
4.7 | Другое3) |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 42.1164 | 0 | 42.1164 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 42.1164 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42.1164
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.2
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 3.13 | 0 | 3.13 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.13 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.13
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО НГТ Энергия | Производство и передача электроэнергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | ПИР | АО НГТ Энергия | 883,07456 | КП | 883.0746 | Запрос цен | Запрос цен | 1 | 1 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 25 | х | 1 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" 836 844,72 руб. | 836.8447 | ООО "Таврида Электрик ЮСК" | 836.8447 | 836.8447 | 31807384314 | 1900-02-02 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-18 | 2019-01-30 | х | х | х | х | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-02-01 | 2019-02-06 | 2019-03-20 | х | нд
Formulas:
Интернет-адрес площадки = [Интернет-адрес площадки, row above]

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "НГТ-Энергия"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 35/6 кВ Х-4 «Абузы» (замена Т-1 ТМ 35/6 кВ 0,63 мВА, Т-2 ТМ 35/6 кВ 2,5 мВА на Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА, Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Краснодарский край, Горячеключевской район, поселок Транспортный
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,2 МВА
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | -
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 50.5397
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Стандарт ООО "РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ" №П2-01 С-0021 ЮЛ-097
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.83684
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.83684
% от сметной стоимости проекта | 1.6558
оплачено по договору, млн. руб. | 0.83684
освоено по договору, млн. руб. | 0.69737
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту(предоплата) | -
всего оплачено по объекту | 0.83684
% освоения по объекту за отчетный период | 1.6558
всего освоено по объекту | 0.69737
Участники реализации инвестиционного проекта: | -
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации | ООО "Таврида Электрик ЮСК"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | Монтаж Т-1 35/6 кВ 1,6 мВА. Монтаж Т-2 35/6 кВ 1,6 мВА. Установка ТСН-35/0,4 кВ – 2 шт. СМР маслосборных и маслоприёмных устройств Т-1 Т-2. Монтаж КРУН-6 кВ с отходящими ВЛ-6 кВ – 4 шт.
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | 2021-01-11
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | будет реализован в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)